| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Председатель правления Фонда ________________________/____________ (подпись) (расшифровка) м.п. | Приложение N 10 к Договору № 70-2022-000536 |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ отчет о ХОДЕ реализации РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

_________________________________________________________________

(указать полное наименование регионального комплекса мер субъекта Российской Федерации)

_________________________________________________________________

Субъект Российской Федерации: Ставропольский край

Договор о предоставлении средств в форме гранта от «20» июля 2022 г.

№70-2022-000536

Отчётный период:  за 2022-2023 годы

Контактное лицо (ФИО): Мельникова Мария Алексеевна

Телефон: 8 87951-2-31-42

адрес электронной почты: srcn04@mincos26.ru

От Получателя гранта:

Директор_/_______________/ С.А. Жураховская

(руководитель)      (подпись)             (расшифровка подписи)

м.п.

Дата: «_____»_________________ 20____ г.

- ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР
 (ИТОГОВЫЙ)

- Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, исполнитель, срок реализации мероприятия | Запланированная деятельность | Фактическая деятельность в отчетном периоде (с указанием количественных и качественных показателей, исполнителей и соисполнителей, внедряемых методик и технологий). |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Внедрение новых методик и технологий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, и предотвращение проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде» |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация инновационной реабилитационной программы «Тропинка добра», направленной на оказание помощи несовершеннолетним, пережившим жестокое обращение, и на профилактику проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде. Исполнитель: ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» Срок реализации мероприятия 2022 -2023 годы | Улучшение качества жизни несовершеннолетних, переживших жестокое обращение, формирование у несовершеннолетних и их родителей навыков конструктивного решения конфликтов, обучение несовершеннолетних безопасному поведению. В ходе реализации мероприятий планируется оказать помощь не менее 30 несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, и 35 родителям. | В рамках реализации мероприятий Комплекса мер Ставропольского края, направленного на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей «Ценю жизнь», на 2022-2023 годы, на базе ГКУСО "Георгиевский СРЦН "Аист" разработана и реализуется инновационная реабилитационная программа «Тропинка добра», направленная на оказание помощи несовершеннолетним, пережившим жестокое обращение, и на профилактику проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде. В 2022-2023 годы реализовывались следующие задачи программы: - Оказание помощи детям в преодолении эмоциональных, когнитивных и поведенческих последствий травм, полученных в результате насилия и жестокого обращения. - Развитие навыков саморегуляции, раскрытие потенциальных способностей и ресурсов ребенка, восстановление чувства собственного достоинства. - Обучение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от агрессии окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со сверстниками и в будущей собственной семье, повышение информационной безопасности несовершеннолетних. - Профилактика и коррекция психоэмоциональных нарушений, страхов, замкнутости, тревожности у детей. - Снижение агрессивности в подростковой среде. - Оказание помощи родителям или законным представителям несовершеннолетних по формированию устойчивых взглядов на воспитание, разрешение конфликтов, сохранение и укрепление семейно-родственных связей. В ходе реализации мероприятия педагогом-психологом за 2022-2023 годы обслужено 150 человек. Из них: несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств – 22, несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям – 13, родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей – 35, женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье – 5. В ходе реализации программы оказана помощь 29 семьям, находящихся в социально опасном положении. За 2022-2023 годы проведено 321 коррекционно-развивающих индивидуальных занятий, 309 консультаций с родителями (законными представителями). Для оказания эффективной комплексной социально-психологической реабилитации детей и родителей по программе использовалось оборудование: «Коррекционно-диагностический комплекс для песочной терапии «Песочная магия», «Арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом», «Сенсорный уголок с воздушно-пузырьковой колонной, с подсветкой и фиброоптическими нитями», «Набор Эбру «Professional», «Световой планшет для песочной анимации «Сэнд-плюс» с пультом Д/У», «Сухой бассейн вибромузыкальный», «Шарики для сухого бассейна», «Развивающий набор психолога «Приоритет Плюс №4 7 модулей», «Виртуальная волшебная комната Базовый пакет (проекционный дизайн), «Пуф груша», «Стол трансформер, регулируемый(6 столов)», «Эмоциональный арт-конструктор. Диагностика и развитие эмоциональной сферы», «Световой стол для рисования на воде с пультом Д/У», «Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия», «Тактильная дорожка», «Специализированные куклы для работы психогов «Набор семья» ( 4 куклы), «Воздушно-пузырьковая панель», «Детское складное кресло «Трансформер», «Цветовая диагностика и музыкотерапия (методика В.М. Элькина)», «Интерактивная песочница «Домик». По результатам проведенного диагностического обследования и анкетирование родителей: у 100% детей снизилось эмоциональное напряжение и уровень тревожности; у 35% детей снизилась агрессивность в подростковой среде; у 45% детей появилось чувство целеустремленности, ответственности, позитивного отношения с окружающим; у 90% детей улучшилась социальная адаптация и взаимодействие со специалистом (повысился интерес к занятиям). На базе учреждения проведено групповое занятие «Излучай добро», с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в котором приняло участие 7 несовершеннолетних и 7 родителей. Цель занятия – формирование навыков и методов конструктивного взаимодействия с окружающими. Проведен мастер-класс «Вера в себя», в котором приняло участие 5 несовершеннолетних с родителями. Цель мастер-класса: формирование и развитие навыков саморегуляции, раскрытие потенциальных способностей и ресурсов ребенка, восстановление чувства собственного достоинства. На базе МБОУ СОШ №1 им. А.К. Просоедова города Георгиевска проведен межведомственный семинар, педагог-психолог отделения социальной диагностики выступил с темой «Современные технологии и методики профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках реализации программы «Тропинка добра», были розданы информационные буклеты «Реализация программы «Тропинка добра» в количестве 45 штук. В ходе коррекционных занятий несовершеннолетних и консультаций родителей: у 100% - повысился уровень родительской компетенции в вопросах воспитания детей, навыков конструктивного взаимодействия с несовершеннолетними; у 90% - родителей повысился интерес к личностному развитию ребенка; у 100% - родителей в ходе занятий, с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили навыки коррекционно-развивающего взаимодействия с несовершеннолетними, направленные на сохранение и укрепление семейно-родственных связей; у 80% - улучшился психологический климат в семьях. После коррекционных занятий по программе наблюдается положительная динамика у целевой группы: улучшилось эмоциональное состояние несовершеннолетних целевой группы, снизилось психоэмоциональное напряжение и тревожность, появилась уверенность в себе, развивается способность ставить цели, позитивные жизненные установки на будущее. В рамках реализации программы педагогом-психологом разработаны и розданы просветительские буклеты с информацией о возможности получения услуг с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| ИМ. |  |  |  |

1.2 Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий регионального Комплекса мер

1.3 Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, итоги реализации регионального Комплекса мер

- ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

(заполняется в формате Excel)

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя к началу реализации регионального комплекса мер | Фактическое значение показателя |  | Значение показателя на конец отчетного периода (установленное региональным комплексом мер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полугодие (отчетный период) | итог (за весь период реализации комплекса мер) |  |
| 1. | Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств | Чел. | 15 |  |  | 45 |
| 2. | Несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям | Чел. | 15 |  |  | 25 |
| 3. | Родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей | Чел. | 30 |  |  | 65 |
| 4. | Женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье | Чел. | 10 |  |  | 15 |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

| № п/п | Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов | Тематика обучения | Количество обученных специалистов |  | Количество учреждений, из которых обучили специалистов |  | Охват целевых групп новыми формами и методами работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полугодие (отчетный период) | итог (за весь период реализации комплекса мер) | полугодие (отчетный период) | итог (за весь период реализации комплекса мер) | полугодие (отчетный период) | итог (за весь период реализации комплекса мер) |
| 1. | Содействие в проведении мероприятий по повышению компетенций специалистов, работающих с детьми и женщинами с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств | «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам - жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам» | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 150 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

| № п/п | Нормативные правовые акты |  | Методические издания (наименование, тираж) | Интернет ресурсы (наименование, адрес) (активная ссылка) | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | чем утвержден |  |  |  |
| 1. |  |  | Сборник «Итоги реализации Комплекса мер Ставропольского края, направленного на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей «Ценю жизнь» на 2022-2023годы», Ресурсный центр Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям», издание 2023 год г.Ставрополь |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ МЕР 
В СМИ

| № п/п | Публикации печатных изданий (наименование издания/статьи, выходные данные издания) | Публикации на интернет ресурсах (форма представления, адрес сайта) (активная ссылка) | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в газету «Георгиевские известия», статья «Тропинкой добра», № 95 от 21.12.2022 | «Новости» социальной поддержки Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края - статья «Реализация программы «Тропинка добра» https://minsoc26.ru/social/news/ |  |
| 2. |  | На сайте «Одноклассники» учреждения ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» «Клуб доверия» – статья «Оказание помощи семьям в надомной форме обслуживания» --https://ok.ru/klubdoveri/topic/155315536777417 |  |
| 3. |  | Статья в рубрике «Новости» на официальном сайте ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» - «Оказание помощи семьям в надомной форме обслуживания» http://xn----8sbyroffi4a.xn--p1ai/?p=8708 |  |
| 4. |  | Статья в рубрике «Новости» на официальном сайте ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» – «Арт-терапия и сказкотерапия с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении» http://xn----8sbyroffi4a.xn--p1ai/?p=9120 |  |
| 5. |  | На сайте «Одноклассники» учреждения ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» «Клуб доверия» – статья «Арт-терапия и сказкотерапия с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении » --https://ok.ru/klubdoveri/topic/155626547695817 |  |
| 6. |  | На сайте «ВКонтакте» учреждения ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» статья «Арт-терапия и сказкотерапия с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении » https://m.vk.com/wall-217250423_205 |  |
| 7. |  | Статья в рубрике «Новости» на официальном сайте ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» - статья «Тропинка Добра» к каждой семье» http://xn----8sbyroffi4a.xn--p1ai/?p=9378 |  |
| 8. |  | На сайте «Одноклассники» учреждения ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» «Клуб доверия» - статья «Тропинка Добра» к каждой семье» https://m.ok.ru/group/70000001230292/topic/156595728367060 |  |
| 9. |  | На сайте «Одноклассники» учреждения ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» - статья «Тропинка Добра» к каждой семье» --https://ok.ru/klubdoveri/topic/156020623724745 |  |
| 10. |  | Статья в рубрике «Новости» на официальном сайте ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» - статья ««Реализация программы «Тропинка добра» на базе МБОУ СОШ №1 им. А.К. Просоедова» http://xn----8sbyroffi4a.xn--p1ai/?p=9502 |  |
| 11. |  | На сайте «ВКонтакте» учреждения ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» - статья «Реализация программы «Тропинка добра» на базе МБОУ СОШ №1 им. А.К. Просоедова» https://m.vk.com/wall-217250423_249 |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА

(за отчетный период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel)

| №№ п/п | Наименование мероприятия, реализуемого за счет гранта Фонда | Наименование учреждения - исполнителя мероприятия | Инфраструктура |  | Технологии |  | Другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование служб (отделений и др. структурных подразделений), созданных в рамках данного мероприятия | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения деятельности созданных служб (отделений и других структурных подразделений) | Перечень технологий и методик, внедренных с использованием приобретенного оборудования, техники, транспорта и др. | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения внедрения по указанным технологиям, методикам работы | Другое (обучение, распространение опыта и др.) | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения указанных мероприятияй |
| 1. | Разработка и реализация инновационной реабилитационной программы «Тропинка добра», направленной на оказание помощи несовершеннолетним, пережившим жестокое обращение, и на профилактику проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде. | ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» |  |  | Инновационная реабилитационная программа «Тропинка добра», направлена на оказание помощи несовершеннолетним, пережившим жестокое обращение, и на профилактику проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде. | Мебель-5 Мультимедийное оборудование - 1 Реабилитационное оборудование-13 Диагностические методики-4 Прочие работы, услуги (повышение квалификации) -1 |  |  |

|  |  | Получатель гранта: Директор /_____________/ С.А. Жураховская (руководитель) (подпись) (расшифровка подписи) м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель

Мельникова Мария Алексеевна

89282206003